## 작업명세구조-220905(양식)
[1조] 공정 과정 최적화 및 품질 관리 모델 개발 - 작업명세서구조(WBS)
Stage | Step-1 | Step-2 | Step-3 | Step-4 | 수행내용(Task) | 수행기간 |  | 작업자 | 산출물 | 9M |  |  |  | 10M |  |  |  | 11M
[6 empty] | 시작일 | 종료일 |  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W
프로젝트 기간 | 전체 기간 |  |  |  |  | 2023.09.05 | 2023.11.11
프로젝트 계획 | 주제선정 | 스토리텔링 |  |  | * 팀원간 프로젝트 주제 아이디어 도출 * 프로젝트 주제에 대한 방향성 정의 | 2023.09.07 | 2023.09.08 | 전원
|  | 밴치마킹 |  |  | * 프로젝트 주제에 대한 필요 정보 수집 - 기술 탐색 - 데이터 탐색 | 2023.09.12 | 2023.09.15 | 전원
| 프로젝트 수행 계획서 작성 |  |  |  | * 프로젝트 수행을 위한 계획 수립 * 프로젝트 시나리오, 아키텍처, 비즈니스 모델 작성 | 2023.09.12 | 2023.09.26 | 김현준 | * 프로젝트 수행계획서
| 작업명세구조 (WBS) 작성 |  |  |  | * 프로젝트 작업명세구조 작성 | 2023.09.14 | 2023.09.15 | 김소연 | * 작업명세구조
데이터수집 | 수치 데이터 수집 | 공급망 최적화 데이터 수집 |  |  | * KAMP(인공지능 중소벤처 제조 플랫폼) 사이트 이용 * 공급망 최적화 데이터셋 수집 * 분석에 사용할 데이터 양식 확인 및 적용 가능한 모델 탐색 | 2023.09.12 | 2023.09.22 | 김현준, 양현준
|  | 공정 최적화 데이터 수집 |  |  | * 공정 최적화 데이터셋 수집 - 소입로 온도, CP, 컨베이어벨트 온도, 벨트 속도 * 분석에 사용할 데이터 양식 확인 및 적용 가능한 모델 탐색 | 2023.09.12 | 2023.09.22 | 이경현, 최예진
|  | 작업물 품질 보증 데이터 수집 |  |  | * 작업물 품질 보증 데이터셋 수집 * 분석에 사용할 데이터 양식 확인 및 적용 가능한 모델 탐색 | 2023.09.12 | 2023.09.22 | 김소연, 박시윤
| 이미지 데이터 수집 | 양불 판정 이미지 데이터 수집 |  |  | * Kaggle 사이트 이용 * 표면 결함 감지 이미지 데이터셋 수집 * 공장 부품 이상 탐지가 가능한 모델 탐색 | 2023.09.12 | 2023.09.22 | 김소연, 박시윤
데이터 분석 | 데이터 전처리 |  |  |  | * Pandas, Numpy 라이브러리 이용 * 결측치 및 이상치 확인 및 처리 * 모델링을 위한 데이터 정규화 | 2023.09.19 | 2023.09.23 | 전원
| 데이터 시각화 |  |  |  | * Matplotllib, Seaborn 라이브러리 이용 * 시각화를 통한 데이터의 경향성 파악 | 2023.09.23 | 2023.09.26 | 전원
| 모델링 | 분류 모델 |  |  | * TensorFlow, PyTorch, OpenCV * 베이지안 신경망 모델 * CNN * DNN | 2023.09.27 | 2023.10.05 | 전원
|  | 예측 모델 |  |  | * Tensorflow, Prophet, Statsmodel * LSTM * GRU * 선형 회귀 모델 * XGBoost | 2023.09.27 | 2023.10.05 | 전원
|  | 시계열 분석 |  |  | * ARIMA * Exponential Smoothing | 2023.09.27 | 2023.10.05 | 전원
서비스 구현 | 데이터베이스 구축 |  |  |  | * Oracle DB를 이용한 데이터베이스 설계 및 구축 | 2023.10.10 | 2023.10.26 | 박시윤 | * 테이블 정의서 * ERD * 스크립트 명세서
| 웹 서버 구축 |  |  |  | * 화면 설계 * Back-End - Django을 통한 데이터베이스 연동 * Front-End - HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap을 이용한 웹 페이지 구현 | 2023.10.10 | 2023.10.26 | 메뉴별 업무 분담 예정 | * 요구사항 정의서 * 메뉴 구조도 * 화면 정의서
프로젝트 결과보고서 | PPT 작성 |  |  |  | * 프로젝트에 관한 데이터, 통계, 그래프 등 수집 * 발표 시각화 자료 생성 * 레퍼런스 및 인용 자료 준비 | 2023.10.27 | 2023.10.31 | 박시윤, 최예진 | * 프로젝트 결과보고서 초안
| 발표 시연 |  |  |  | * 발표 아웃라인 및 스토리라인 구성 * 리허설 및 피드백 * 웹 시연(Demo) | 2023.11.01 | 2023.11.10 | 김소연 | * 최종 프로젝트 결과보고서 * 최종 발표자료 제출
| 발표 |  |  |  | * 프로젝트 PPT 발표 | 2023.11.11 | 2023.11.11 | 김소연